**ATTIVITA DEGLI ORGANI**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE pag. 2

COMMISSIONE PARITETICA pag. 4

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE pag.5

COORDINATORE CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE pag. 6

COORDINATORE CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO GIA’ ATTIVO pag. 7

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO pag. 8

DIRETTORE DIPARTIMENTO pag. 9

DOCENTI pag.10

NUCLEO VALUTAZIONE pag.11

PRESIDIO QUALITA’ pag.12

RETTORE pag.14

SENATO ACCADEMICO pag.15

STRUTTURE DIDATTICHE pag.16

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 30-gen | SUA-CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE:  ACQUISISCE PARERE CORUC  TRASMETTE AL MINISTERO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA che riceve dal CdA entro il 29-gen  CURA LA PUBBLICAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE DELLA QUALITA’ PER GARANTIRE L’ACCESSO PUBBLICO | *SAQ-Didattica Cap.A punto 4.9*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 27-feb | SUA-CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI :  TRASMETTE AL MINISTERO LA DOCUMENTAZIONE relativa alla I PARTE che riceve dal CdA entro il 25-feb  CURA LA PUBBLICAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE DELLA QUALITA’ PER GARANTIRE L’ACCESSO PUBBLICO  SUA-CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE:  TRASMETTE AL MINISTERO LA DOCUMENTAZIONE della II PARTE  CURA LA PUBBLICAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE DELLA QUALITA’ PER GARANTIRE L’ACCESSO PUBBLICO | *SAQ-Didattica Cap.A punto 4.9*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 30-apr | PROCEDE TEMPESTIVAMENTE A PUBBLICARE I BANDI PER AFFIDAMENTO DELLE DOCENZE A CONTRATTO RELATIVA AI CDS DI NUOVA ISTITUZIONE E AI CDS GIA’ ATTIVI che riceve dalle Strutture didattiche entro il 30 Marzo e ne da notizia a queste ultime per i successivi adempimenti | *SAQ-Didattica Cap.A punto 4.9*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 08-mag | SUA-CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI :  TRASMETTE AL MINISTERO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA al completamento della SUA CDS che riceve da Senato e CDA entro il 7 MAGGIO  CURA LA PUBBLICAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE DELLA QUALITA’ PER GARANTIRE L’ACCESSO PUBBLICO | *SAQ-Didattica Cap.A punto 4.9*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 15-giu | PUBBLICA I PROGRAMMI E LE MODALITA’ DI ESAME DEI CDS GIA’ ATTIVI E DI NUOVA ISTITUZIONE CHE RICEVE DALLE STRUTTURE DIDATTICHE RISPETTIVAMENTE ENTRO IL 30 APRILE E 20 MAGGIO SUL PORTALE DELLA QUALITA’ | *SAQ-Didattica Cap.A punto 4.9*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova attivazione*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio gia’ attivi* |
| 30-giu | PRENDE ATTO DEI DOCENTI DA CONTRATTUALIZZARE RICEVUTI DALLE STRUTTURE DIDATTICHE ENTRO IL 30 MAG E PERFEZIONA IL CONTRATTO | *SAQ-Didattica Cap.A punto 4.9*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 30-set | RAPPORTI DI RIESAME CDS  METTE A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI OGNI CORSO DI STUDIO EROGATO I DATI DI PERFORMANCE DEI CORSI | procedura estrapolazione dati  *Cronoprogramma*-riesame corsi di studio |
| 30-ott | METTE A DISPOSIZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO I DATI INERENTI LA RICERCA | SAQ –Att. Scientifica Cap. A punto 4.6  procedura estrapolazione dati  *Cronoprogramma Definizione ricerca dipartimentale* |
| 20-dic | RAPPORTI DI RIESAME CDS  TRASMETTE AL MINISTERO LA DOCUMENTAZIONE che riceve dal CdA entro il 15-dic  E CURA LA PUBBLICAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE DELLA QUALITA’ PER GARANTIRE L’ACCESSO PUBBLICO | *SAQ-Didattica Cap.A punto 4.9*  *Cronoprogramma* riesame corsi di studio |
| 20-dic | SUA-RD  TRASMETTE AL MINISTERO LA DOCUMENTAZIONE  CURA LA PUBBLICAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE DELLA QUALITA’ PER GARANTIRE L’ACCESSO PUBBLICO che riceve da Senato e CDA entro il 15 dicembre | SAQ –Att. Scientifica Cap. A punto 4.6  *Cronoprogramma* -definizione ricerca dipartimentale |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

COMMISSIONE PARITETICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 15-ott | MONITORA LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA, RACCOGLIE SEGNALAZIONI E FORMULA PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO ed invia la relazione ai Coordinatori dei cds, alle strutture didattiche, al presidio di qualità, ed al Nucleo di valutazione | *SAQ-Didattica Cap.A punto 4.4*  *Procedura commissione paritetica*  *Cronoprogramma-riesame corsi di studio* |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 29-gen | CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE:  APPROVA **SUA-CDS** I Parte che riceve da S.A. entro il 25-gen  ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI e trasmette all’amministrazione centrale | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 25-feb | CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI  APPROVA **SUA-CDS** I parte che riceve dal Senato entro il 18 febbraio E ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 25-feb | CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE  APPROVA II PARTE SUA-CDS che riceve dal Senato entro il 20-feb  ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI e trasmette all’amministrazione centrale | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 07-mag | CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI  APPROVA **SUA-CDS** (II parte) che riceve dal Senato entro il 30 Aprile E ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI e trasmette all’amministrazione centrale | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 30-ott | APPROVA LE LINEE STRATEGICHE-RICERCA che riceve dal Senato entro il 20 ottobre E GARANTISCE AI DIPARTIMENTI LE RISORSE ED I SERVIZI NECESSARI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI STABILITI e trasmette ai Direttori DIpartimento | SAQ ATT SCIENTIFICA Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma –definizione strategie ricerca ateneo* |
| 10-nov | APPROVA PROPOSTA DI NUOVI CORSI DI STUDIO DA ISTITUIRE che riceve dal Senato entro il 5-nov | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Procedura Pianificazione offerta*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 15-DIC | APPROVA I RAPPORTI DI RIESAME E, SE PREVISTI, ADOTTA ATTI CONSEGUENTI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI CORSI DI STUDIO che riceve dal Senato entro il 10-dic | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma –riesame corsi di studio* |
| 15-dic | APPROVA LE LINEE STRATEGICHE E L’OFFERTA FORMATIVA che riceve dal Senato entro il 10-dic E GARANTISCE A STRUTTURE DIDATTICHE (ANCHE PER IL TRAMITE DEI DIPARTIMENTI) LE RISORSE ED I SERVIZI NECESSARI PER L’INTERA COORTE  Tali documenti sono trasmessi ai responsabili delle strutture didattiche | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma – definizione offerta didattica* |
| 15-dic | APPROVA **SUA-RD** che riceve dal Senato entro il 10-dic  ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI e trasmette all’amministrazione centrale | SAQ ATT SCIENTIFICA Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma –definizione ricerca dipartimentale* |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*COORDINATORE/ CONSIGLIO DI CORSO STUDIO **DI NUOVA ISTITUZIONE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 05-dic | SUA-CDS I PARTE:   * DEFINISCE ORDINAMENTO DIDATTICO * INCONTRA LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE E/O CONSULTA GLI STUDI DI SETTORE PER DEFINIRE MEGLIO LE COMPETENZE CHE I LAUREATI DOVREBBERO POSSEDERE * DESCRIVE COMPETENZE E FUNZIONI CHE I LAUREATI DEVONO POSSEDERE IN MODO COMPLETO * DEFINISCE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN COERENZA CON COMPETENZE E FUNZIONI   STABILISCE CONTENUTI (Piano di studio), quindi trasmette alla struttura didattica competente | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 30-gen anno succ | COMPLETA LA SUA-CDS e trasmette alla struttura didattica competente | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 15-mag  anno succ | ACCERTA CHE IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO MODULO che riceve dai docenti del corso entro il 30 Aprile SIA COERENTE AI CFU ASSEGNATI; ACCERTA ALTRESI’ CHE I SINGOLI MODULI DI INSEGNAMENTO UTILIZZINO MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AFFIDABILI E COERENTI, CAPACI DI DISTINGUERE TRA DIVERSI LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DI DETTI RISULTATI, EFFICACI NELLO STIMOLARE CORRETTE MODALITÀ DI STUDIO E, INFINE, TRASPARENTI AGLI STUDENTI E CHE I METODI E GLI STRUMENTI DIDATTICI SIANO COERENTI CON I RISULTATI DI APPRENDIMENTO quindi trasmette alla struttura didattica competente | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS*  *Procedura Scheda verifica ..*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 30-ott  anno succ | STABILISCE E PROMUOVE LA VERIFICA DEL POSSESSO DI COMPETENZE/ CONOSCENZE INIZIALI DEGLI IMMATRICOLATI DEL CORSO DI STUDIO (Test di ingresso) |  |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*COORDINATORE/ CONSIGLIO DI CORSO STUDIO **GIA’ ATTIVO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 20-gen | PREDISPONE I PARTE **SUA-CDS**:  INCONTRA LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE E/O CONSULTA GLI STUDI DI SETTORE PER DEFINIRE MEGLIO LE COMPETENZE CHE I LAUREATI DOVREBBERO POSSEDERE;  DESCRIVE COMPETENZE E FUNZIONI CHE I LAUREATI DEVONO POSSEDERE IN MODO COMPLETO  DEFINISCE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN COERENZA CON COMPETENZE E FUNZIONI  STABILISCE CONTENUTI (Piano di studio), quindi trasmette la SUA alla struttura didattica competente | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 15-apr | COMPLETA LA **SUA-CDS:**  COMPILA I QUADRI RESIDUI E IN PARTICOLARE ACCERTA CHE I DOCENTI DEI SINGOLI MODULI DI INSEGNAMENTO UTILIZZINO MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AFFIDABILI E COERENTI, CAPACI DI DISTINGUERE TRA DIVERSI LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DI DETTI RISULTATI, EFFICACI NELLO STIMOLARE CORRETTE MODALITÀ DI STUDIO E, INFINE, TRASPARENTI AGLI STUDENTI;  ACCERTA ALTRESI’ CHE IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO MODULO SIA COERENTE AI CFU ASSEGNATI E CHE I METODI E GLI STRUMENTI DIDATTICI SIANO COERENTI CON I RISULTATI DI APPRENDIMENTO quindi trasmette alla Struttura didattica competente | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS*  *Procedura Scheda verifica ..*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 20-ott | RAPPORTO DI RIESAME:  IN BASE AI DATI FORNITI DA DG, PQ E CP, entro il 30 settembre (parte dei quali sul portale della qualità)  INDIVIDUA AREE CRITICHE DELL’INTERO PROCESSO FORMATIVO E DEFINISCE POSSIBILI CORRETTIVI quindi trasmette il Rapporto alla struttura didattica competente | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura rapporto riesame*  *Cronoprogramma-riesame corsi di studio* |
| 30-ott | STABILISCE E PROMUOVE LA VERIFICA DEL POSSESSO DI COMPETENZE/ CONOSCENZE INIZIALI DEGLI IMMATRICOLATI DEL CORSO DI STUDIO (Test di ingresso) |  |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

CONSIGLIO DIPARTIMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 30-nov | PRESDISPOSIZIONE SUA-RD:  PRENDE ATTO DELLE LINEE STRATEGICHE APPROVATE che riceve dal Cda entro il 30-ott  PER PIANIFICARE IL SUPPORTO DELLA ATTIVITA’ DI RICERCA e su proposta del Direttore che riceve entro il 15 Novembre APPROVA LA SUA-RD quindi la trasmette AL PRESIDIO di qualità | SAQ ATT SCIENTIFICA Cap.A punto 4.4  Sez. C  Procedura Definizione SUA-RD  *Cronoprogramma –definizione strategie ricerca ateneo*  *Cronoprogramma –definizione ricerca dipartimentale* |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

DIRETTORE DIPARTIMENTO (O CENTRO) EVENTUALMENTE COADIUVATO DA GRUPPO DI LAVORO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 15-nov | ELABORA UN RAPPORTO DI RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE TENENDO CONTO DELLE CRITICITA’ RISCONTRATE E INDICANDO IDONEE SOLUZIONI DA PROPORRE AL DIPARTIMENTO QUINDI prende atto delle LINEE STRATEGICHE APPROVATE che riceve dal Cda entro il 30-ott,  PREDISPONE LA SUA-RD e la sottopone al consiglio di Dipartimento | SAQ ATT SCIENTIFICA Cap.A punto 4.4  Sez. C  Procedura Definizione SUA-RD  *Cronoprogramma –definizione strategie ricerca ateneo*  *Cronoprogramma –definizione ricerca dipartimentale* |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

DOCENTI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 30-mar | SUA-CDS CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI:  NOMINATI DALLA STRUTTURA DIDATTICA ENTRO IL 10 MARZO, E PRESO ATTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI PER IL CDS, CHE RICEVONO DALLA STRUTTURA DIDATTICA, STABILISCONO CONTENUTI (Programmi) e METODI DI ACCERTAMENTO (Esami) DEGLI INSEGNAMENTI LORO AFFIDATI IN MODO TALE CHE SIANO ADEGUATI E COERENTI COI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI, USANDO UN APPOSITO FORMAT E TRASMETTONO QUESTI DOCUMENTI AL COORDINATORE DEL CDS | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.7*  *Sez.C*  *Procedura Format programma*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 30-apr | SUA-CDS CORSI SI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE:  NOMINATI DALLA STRUTTURA DIDATTICA ENTRO IL 5 FEBBRAIO, E PRESO ATTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI PER IL CDS, CHE RICEVONO DALLA STRUTTURA DIDATTICA, STABILISCONO CONTENUTI (Programmi) e METODI DI ACCERTAMENTO (Esami) DEGLI INSEGNAMENTI LORO AFFIDATI IN MODO TALE CHE SIANO ADEGUATI E COERENTI COI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI, USANDO UN APPOSITO FORMAT E TRASMETTONO QUESTI DOCUMENTI AL COORDINATORE DEL CDS | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.7*  *Sez.C*  *Procedura Format programma*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova attivazione* |
| 30-giu | SEGUONO CORSI DI AGGIORNAMENTO SU ASPETTI PEDAGOGICI E ASSICURAZIONE QUALITA’ SULLA BASE DEL CALENDARIO PREDISPOSTO DAL PRESIDIO ENTRO IL 10 FEBBRAIO | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.7*  *Sez.C*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio di nuova attivazione*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 30-giu | AI FINI DELLA CORRETTA DEFINIZIONE DELLA SUA-RD, CURANO E AGGIORNANO IL PROPRIO SITO DOCENTE MIUR CON PARTICOLARE ATTENZIONE A CURRICULUM, PUBBLICAZIONI (INDICANDO LINGUA, EVENTALI COAUTORI STRANIERI E TIPOLOGIA), PREMI E RESPONSABILITA’ SCIENTIFICHE DELL’ANNO PRECEDENTE | Saq-Attività scientifica Cap. A1 punto 4.5  *Cronoprogramma –definizione ricerca dipartimentale* |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

NUCLEO DI VALUTAZIONE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 20-gen | APPROVA ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO NUOVA ISTITUZIONE CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 20 DICEMBRE E TRASMETTE AL SENATO E CDA | SAQ-didattica Cap.A1 punto 4.2  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio di nuova attivazione* |
| 15-feb | FORNISCE PARERE SULLA SUA-CDS DEI CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 10 FEB E TRASMETTE A SENATO E CDA | SAQ-didattica Cap.A1 punto 4.2  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 15-feb | FORNISCE IL PARERE SULLA SUA-CDS DEI CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 20 DICEMBRE E TRASMETTE A SENATO E CDA | SAQ-didattica Cap.A1 punto 4.2  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio di nuova attivazione* |
| 30-apr | REDIGE LA RELAZIONE ANNUALE SULL’INTERA PROCEDURA VALUTANDO L’ADEGUATEZZA delle SUA-CDS, dei RAPPORTI DI RIESAME; DELLE SUA-RD, DELLE RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PARITETICHE, DELLA ATTIVITA’ DEL PRESIDIO E DELLA POLITICA DI QUALITA’ DELL’ATENEO E TRASMETTE A PRESIDIO, SENATO E CDA | SAQ-didattica Cap.A1 punto 4.2  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio di nuova attivazione e già attiva* |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

PRESIDIO QUALITA’

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 10-feb | VERIFICA II PARTE SUA-CDS CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE CHE RICEVE DA STRUTTURA DIDATTICA ENTRO IL 5-FEB E TRASMETTE AL NUCLEO, AL SENATO ED AL CDA | SAQ-didattica Cap.A1 punto 4.3  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio di nuova attivazione*  Check list SUA-CDS |
| 10-feb | VERIFICA I PARTE SUA-CDS CORSI GIA’ ATTIVI  CHE RICEVE DA STRUTTURA DIDATTICA ENTRO IL 30-GEN, E TRASMETTE AL NUCLEO, AL SENATO ED AL CDA | SAQ-didattica Cap.A1 punto 4.3  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi*  Check list SUA-CDS |
| 10-feb | STABILISCE CALENDARI PER L’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI SU PEDAGOGIA E ASSICURAZ. QUALITÀ DA COMPLETARE ENTRO IL 30 GIUGNO | SAQ-didattica Sez.B |
| 15-mar | IMPLEMENTA IL PORTALE DELLA QUALITA’ CON GLI ATTI DI SUA PERTINENZA E CONTROLLA CHE L’AMM. CENTRALE ABBIA RESO PUBBLICA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE relativa alla SUA-CDS |  |
| 24-apr | VERIFICA II PARTE SUA-CDS CORSI GIA’ ATTIVI CHE RICEVE DA STRUTTURA DIDATTICA ENTRO IL 20-APR, E TRASMETTE AL NUCLEO, AL SENATO ED AL CDA | SAQ-didattica Cap.A1 punto 4.3  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi*  Check list SUA-CDS |
| 30-set | METTE A DISPOSIZIONE DEI COORDINATORI DI OGNI CORSO DI STUDIO EROGATO, SUL PORTALE DELLA QUALITA’, I REPORT SULLA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI, DEI DOCENTI, E I RISULTATI DEGLI EVENTUALI AUDIT | SAQ-didattica Sez. D  *Cronoprogramma –riesame corsi di studio* |
| 30-set | RACCOGLIE ED INVIA AL RETTORE DOCUMENTI INERENTI LA QUALITA’ DELLA ATTIVITA’ SCIENTIFICA E IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI | SAQ-att. scientifica Cap. A1 punto 4.3 Sez. D  Cronoprogramma – definizione strategie ricerca ateneo |
| 30-set | METTE A DISPOSIZIONE DEI DIPARTIMENTI:  REPORT OPINIONE PERSONALE ADDETTO RICERCA,  RISULTATI MONITORAGGI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DIPARTIMENTO E SULLA COERENZA DI QUESTI CON GLI OBIETTIVI DI ATENEO, I RISULTATI DI EVENTUALI AUDIT | SAQ-Att scientifica Sez. D  Cronoprogramma – definizione ricerca dipartimentale |
| 10-nov | VERIFICA I RAPPORTI DI RIESAME DEI CORSI DI STUDIO CHE RICEVE DA STRUTTURA DIDATTICA ENTRO IL 30-OTT E TRASMETTE AL NUCLEO, AL SENATO ED AL CDA | SAQ-Didattica Cap. C5  Procedura Check list rapporto riesame  Cronoprogramma riesame corsi di studio |
| 10-nov | RACCOGLIE ED INVIA AL RETTORE DOCUMENTI INERENTI LA QUALITA’ DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA | SAQ Didattica Cap.A1  Procedura Tabelle stato cds  Cronoprogramma Definizione offerta didattica |
| 05-dic | VERIFICA LE SUA-RD CHE RICEVE DA DIPARTIMENTI ENTRO IL 30-NOV, E TRASMETTE AL NUCLEO, AL SENATO ED AL CDA | SAQ Att. Scientifica Cap. A1 – punto 4.3  Cronoprogramma definizione ricerca dipartimentale |
| 20-dic | VERIFICA I PARTE SUA-CDS CORSI DI STUDIO NUOVA ISTITUZIONE CHE RICEVE DA STRUTTURA DIDATTICA ENTRO IL 15-DIC, E TRASMETTE AL NUCLEO, AL SENATO ED AL CDA | SAQ-didattica Cap.A1 punto 4.3  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio di nuova attivazione*  Check list SUA-CDS |
| 30-gen-succ | IMPLEMENTA IL PORTALE DELLA QUALITA’ CON GLI ATTI DI SUA PERTINENZA E CONTROLLA CHE L’AMM. CENTRALE ABBIA RESO PUBBLICA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE relativa alla SUA-RD |  |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

RETTORE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 15-ott | INDIVIDUA OBIETTIVI E STRATEGIE SULLA RICERCA E SULLA TERZA MISSIONE E DEFINISCE LE LINEE STRATEGICHE DELLA RICERCA, TENENDO CONTO DI:  - PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA,  - CONFRONTO CON I CONTESTI ACCADEMICO (CRUI-CORUC- RESOCONTI PRESIDIO DI QUALITA’ SU MONITORAGGI- RAPPORTI RIESAME) E SOCIALE (COMITATO CONFRONTO)  - RICHIESTE DEI DIPARTIMENTI.  E LI SOTTOPONE A SENATO E CDA PER L’APPROVAZIONE | SAQ - Att. Scientifica Cap.A1  Cronoprogramma definizione strategie ricerca ateneo |
| 15-ott | IDENTIFICA STRUMENTI ORGANIZZATIVI E/O INCENTIVI PER FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO E LI SOTTOPONE A SENATO E CDA PER L’APPROVAZIONE |  |
| 30-ott | INDIVIDUA EVENTUALI NUOVI CORSI DI STUDIO DA ISTITUIRE E LI SOTTOPONE A SENATO E CDA PER L’APPROVAZIONE | SAQ DIDATTICA – Cap. A1 punto 4.1  Cronoprogramma -Pianificazione corsi di studio nuova istituzione |
| 30-nov | INDIVIDUA OBIETTIVI DI FORMAZIONE (DEFINIZIONE LINEE STRATEGICHE) E DEFINISCE PROPOSTA OFFERTA FORMATIVA E PIANO DI RECLUTAMENTO PER STUDENTI CON PARTICOLARI ESIGENZE, ANCHE MEDIANTE UN CONFRONTO CON I CONTESTI ACCADEMICO (CRUI-CORUC-DIPARTIMENTI-SCUOLE-PRESIDIO DI QUALITA’, RESOCONTI RAPPORTI RIESAME CICLICO) E SOCIALE (COMITATO CONFRONTO) E LI SOTTOPONE A SENATO E CDA PER L’APPROVAZIONE | SAQ DIDATTICA – Cap. A1 punto 4.1  Procedura pianificazione offerta  Cronoprogramma -Pianificazione definizione offerta didattica |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

SENATO ACCADEMICO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 25-gen | SUA-CDS CORSI DI STUDIO NUOVA ISTITUZIONE  APPROVA I PARTE CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 20-DIC, ACQUISISCE IL PARERE DEL NUCLEO CHE SI ESPRIME ENTRO IL 20-GEN ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI E TRASMETTE A CDA | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 20-feb | SUA-CDS CORSI DI STUDIO NUOVA ISTITUZIONE  APPROVA II PARTE CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 10-FEB, ACQUISISCE IL PARERE DEL NUCLEO CHE SI ESPRIME ENTRO IL 15-FEB ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI E TRASMETTE A CDA | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 20-feb | SUA-CDS CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI  APPROVA I PARTE CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 10-FEB, ACQUISISCE IL PARERE DEL NUCLEO CHE SI ESPRIME ENTRO IL 15-FEB ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI E TRASMETTE A CDA | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 30-apr | CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI  APPROVA II PARTE SUA-CDS CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 24-APR, ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI E TRASMETTE A CDA | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 20-ott | APPROVA SU PROPOSTA DEL RETTORE, CHE RICEVE ENTRO IL 15 OTT, LE LINEE STRATEGICHE -RICERCA E TRASMETTE A CDA | SAQ ATT SCIENTIFICA Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma –definizione strategie ricerca ateneo* |
| 5-nov | APPROVA PROPOSTA NUOVI CORSI DI STUDIO DA ISTITUIRE SU PROPOSTA DEL RETTORE, CHE RICEVE ENTRO IL 30 OTT, IDENTIFICANDO IL COORDINATORE DEL CDS ED INVITANDOLO A PROCEDERE TEMPESTIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DELLA SUA E TRASMETTE A CDA | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Procedura Pianificazione offerta*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 10-dic | APPROVA I RAPPORTI DI RIESAME CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 10 NOVEMBRE E, SE PREVISTI, ADOTTA GLI ATTI CONSEGUENTI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI INFINE TRASMETTE A CDA | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma –riesame corsi di studio* |
| 10-dic | APPROVA, SU PROPOSTA DEL RETTORE, LE LINEE STRATEGICHE E QUINDI L’OFFERTA FORMATIVA CHE RICEVE ENTRO IL 30 NOV E TRASMETTE A CDA | SAQ Didattica Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma – definizione offerta formativa* |
| 10-dic | APPROVA SUA-RD CHE RICEVE DAL PRESIDIO ENTRO IL 5 DIC E ADOTTA, SE PREVISTI, ATTI CONSEGUENTI E TRASMETTE AL CDA | SAQ ATT SCIENTIFICA Cap.A punto 4.1  *Cronoprogramma –definizione ricerca dipartimentale* |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*

STRUTTURE DIDATTICHE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | AZIONE | riferimento |
| 30-gen | APPROVA LA I PARTE DELLA SUA-CDS DEI CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI CHE RICEVE DAI COORDINATORI ENTRO IL 20 GEN e la trasmette al Presidio di Qualità | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.6*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 05-feb | CORSI DI STUDIO NUOVA ISTITUZIONE  ATTRIBUISCE LA TITOLARITÀ DEGLI INSEGNAMENTI AI PROFESSORI (PO, PA E RTD), PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI AFFERENZA, TRA QUESTI INDIVIDUA I DOCENTI DI RIFERIMENTO DEL CORSO DI STUDIO, TRASMETTE AGLI STESSI I RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI PER IL CDS.  INDIVIDUA INSEGNAMENTI DA AFFIDARE AI RICERCATORI E CONTRATTISTI, CHIEDE ALLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI PROCEDERE CON I BANDI E APPROVA LA II PARTE DELLA SUA-CDS CHE RICEVE DAI COORDINATORI ENTRO IL 30-GEN E TRASMETTE AL PRESIDIO DI QUALITA’ | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.6*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 10-mar | CORSI DI STUDIO GIA’ ATTIVI  ATTRIBUISCE LA TITOLARITÀ DEGLI INSEGNAMENTI AI PROFESSORI (PO, PA E RTD), PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI AFFERENZA, TRA QUESTI INDIVIDUA I DOCENTI DI RIFERIMENTO DEL CORSO DI STUDIO. TRASMETTE AGLI STESSI I RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI PER IL CDS.  INDIVIDUA INSEGNAMENTI DA AFFIDARE AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO, INDIVIDUA ALTRESI GLI INSEGNAMENTI DA AFFIDARE AI CONTRATTISTI, E CHIEDE ALLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI PROCEDERE CON I RELATIVI BANDI | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS*  *Procedura Scheda verifica ..*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 30-mar | PROCEDE A PUBBLICARE I BANDI PER INSEGNAMENTI DA AFFIDARE AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO |  |
| 20-apr | CORSI GIA’ ATTIVI: APPROVA LA II PARTE DELLA SUA-CDS CHE RICEVE DAI COORDINATORI ENTRO IL 15-APR E IN PARTICOLARE ACCERTA CHE I SINGOLI MODULI DI INSEGNAMENTO UTILIZZINO MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AFFIDABILI E COERENTI, CAPACI DI DISTINGUERE TRA DIVERSI LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DI DETTI RISULTATI, EFFICACI NELLO STIMOLARE CORRETTE MODALITÀ DI STUDIO E, INFINE, TRASPARENTI AGLI STUDENTI. ACCERTA ALTRESI’ CHE IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO MODULO SIA COERENTE AI CFU ASSEGNATI E TRASMETTE ALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER LA PUBBLICAZIONE | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS*  *Procedura Scheda verifica ..*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 30-Mag | CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE  APPROVA I PROGRAMMI DI OGNI SINGOLO MODULO DI INSEGNAMENTO CHE RICEVE DAI COORDINATORI ENTRO IL 15 MAG ACCERTANDO CHE UTILIZZINO MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AFFIDABILI E COERENTI, CAPACI DI DISTINGUERE TRA DIVERSI LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DI DETTI RISULTATI, EFFICACI NELLO STIMOLARE CORRETTE MODALITÀ DI STUDIO E, INFINE, TRASPARENTI AGLI STUDENTI. ACCERTA ALTRESI’ CHE IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO MODULO SIA COERENTE AI CFU ASSEGNATI E TRASMETTE ALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER LA PUBBLICAZIONE | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura Scheda verifica ..*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova attivazione* |
| 30-mag | PRENDE ATTO DEI BANDI PUBBLICATI DALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE ENTRO IL 30 APRILE, E PROCEDE ALLA VALUTAZIONE COMUNICANDO ALLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE I DOCENTI DA CONTRATTUALIZZARE |  |
| 30-giu | GARANTISCE L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E, TRAMITE il MANAGEMENT DIDATTICO, AMMINISTRATIVA DELLA DIDATTICA E IN PARTICOLARE PREDISPONE I CALENDARI DI LEZIONI, ESAMI E SEDUTE DI LAUREA | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C.*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova attivazione*  *Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio già attivi* |
| 30-ott | APPROVA I RAPPORTI DI RIESAME CHE RICEVE DAI COORDINATORI ENTRO IL 20-OTT e li trasmette al Presidio di Qualità | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.5*  *Sez.C*  *Procedura rapporto riesame*  *Cronoprogramma-riesame corsi di studio* |
| 15-dic | APPROVA LA I PARTE DELLA SUA-CDS DEI CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE CHE RICEVE DAI COORDINATORI ENTRO IL 5-DIC e la trasmette al Presidio di Qualità | *SAQ-Didattica*  *Cap.A1 punto 4.6*  *Sez.C*  *Procedura Definizione SUA CDS Cronoprogramma -pianificazione corsi di studio nuova istituzione* |
| 20-dic | IL RESPONSABILE (PRESIDENTE O DIRETTORE) PRENDE ATTO DELLE LINEE STRATEGICHE E DELL’OFFERTA FORMATIVA CHE RICEVE DAL CDA ENTRO IL 15-DIC E TRASMETTE AI COORDINATORI DEI CDS GLI ATTI PER LA PIANIFICAZIONE/RIPIANIFICAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | *Cronoprogramma Definizione offerta didattica* |

*La data indicata è quella entro la quale l’azione va completata*